## Slide 1
bs2
Arquitetura Corporativa
Projeto Piloto: Ambiente 1 Ambiente QA/Teste
Junho de 2026 • Duração: 4 Semanas

## Slide 2
bs2
Arquitetura Corporativa
Objetivo Principal: Validar a Arquitetura Corporativa
Implementar o Ambiente 1 (Ambiente de QA e Teste) como piloto da arquitetura corporativa BS2, validando a integração híbrida entre infraestrutura no Datacenter Equinix (Dell VXRail) e cloud (Google Cloud Platform), a esteira CI/CD via GitHub e as ferramentas de qualidade de código.
Foco do Piloto
Validar tecnologias e processos antes de expandir para ambientes de Integração, Homologação e Produção.
Escopo Incluído:
Ambiente Kubernetes no Dell VXRail
Bancos de dados: Couchbase, SQL Server, PostgreSQL (GCP), Redis (GCP)
RabbitMQ para mensageria
Ferramentas de qualidade: SonarQube, Checkmarx, JMeter, Selenium
Integração com Delphix para provisionamento de dados
Esteira CI/CD via GitHub
Monitoramento com Prometheus/Grafana
Gestão de secrets com Vault

## Slide 3
bs2
Arquitetura Corporativa
Arquitetura: Integração Híbrida Equinix + Cloud
Datacenter Equinix (VXRail)
K8S, Couchbase, SQL Server, RabbitMQ, Delphix, Playwright, JMeter, SonarQube
Google Cloud Platform (GCP)
PostgreSQL, Redis, Apigee API Gateway
CI/CD (GitHub)
Code → Build → Quality → Registry → Deploy

## Slide 4
bs2
Projeto Piloto: Ambiente 1
Cronograma Executivo (Gantt)
ID
Nome da Atividade
Duração
Pred.
1
Fase 1: Preparação e Infraestrutura
5 dias
2
Configuração de Rede VXRail ↔ GCP
2 dias
3
Provisionamento K8S (Terraform)
3 dias
2
4
Fase 2: Bancos e Ferramentas
5 dias
3
5
Deploy Bancos de Dados e Redis
3 dias
3
6
Instalação SonarQube e Checkmarx
2 dias
5
7
Fase 3: CI/CD e Aplicações
5 dias
6
8
Integração GitHub Actions
2 dias
6
9
Deploy Aplicações .NET (ArgoCD)
3 dias
8
10
Fase 4: Validação e Go-Live
5 dias
9
11
Testes Integrados e Carga (JMeter)
4 dias
9
12
Sign-off e Go-Live
1 dia
11
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

## Slide 5
bs2
Arquitetura Corporativa
Timeline: Execução em 4 Semanas (Junho — Julho 2026)
Semana
Etapa
Atividades Principais
Responsável
1
Preparação
Configuração de rede, VLANs, scripts IaC
SRE / Redes
2
Provisionamento
Ambiente K8S, bancos de dados, RabbitMQ
SRE / VXRail Admin
3
Qualidade
SonarQube, Checkmarx, JMeter, Selenium, Delphix
DevOps / DBA
4
CI/CD & Validação
GitHub, pipeline, deploy de teste, aprovações
DevOps / AppSec

## Slide 6
bs2
Arquitetura Corporativa
6 Marcos Críticos de Sucesso
1. Kick-off (Semana 1)
Aprovação e alocação de recursos.
2. Rede & IaC Prontos (Fim Semana 1)
Conectividade validada, scripts testados.
3. Infraestrutura Operacional (Fim Semana 2)
Todos os serviços "Up and Running".
4. Ferramentas Integradas (Fim Semana 3)
SonarQube, Checkmarx, JMeter, Selenium funcionando.
5. Pipeline Validado (Fim Semana 4)
Deploy automatizado funcionando.
6. Go-Live Piloto (Fim Semana 4)
Ambiente 1 pronto para receber aplicações.

## Slide 7
bs2
Arquitetura Corporativa
Squad de Implementação: 5,5 FTE Dedicados
Cargo
Responsabilidade
Dedicação
Project Manager
Gestão de cronograma, riscos e comunicação
100%
Engenheiro Cloud/SRE
Provisionamento GCP, IaC, automação
100%
Especialista DevOps
GitHub, SonarQube, Checkmarx, pipeline
100%
Engenheiro de Redes
Configuração de firewalls, VPN, roteamento
50%
Administrador VXRail
Provisionamento K8S, bancos no Datacenter Equinix
50%
Especialista AppSec
Validação de segurança, Vault, políticas
50%
DBA
SQL Server, PostgreSQL, Delphix
50%

## Slide 8
bs2
Arquitetura Corporativa
Estrutura de Governança e Cadência de Comunicação
Estrutura de Governança
Sponsor Executivo: CTO / Diretor de Tecnologia BS2
Líder do Projeto: Project Manager (100% dedicado)
Comitê de Aprovação: CTO, Head de Arquitetura, Head de Infraestrutura, CISO
Cadência de Reuniões
Daily Standup: 09:00 - 09:15 (Squad de Implementação)
Status Report: Sexta-feira 14:00 (Stakeholders)
Gate Review: Fim de cada semana (Comitê de Aprovação)

## Slide 9
bs2
Arquitetura Corporativa
Semana 1: Preparação de Rede e Infraestrutura como Código
Atividades Principais
Configuração de VLANs no VXRail (segregação de tráfego)
Configuração de regras de firewall (acesso entre VXRail e GCP)
Criação de scripts Terraform para provisionamento de K8S
Criação de playbooks Ansible para configuração pós-deploy
Estabelecimento de conectividade VXRail ↔ GCP (VPN IPsec ou Cloud Interconnect)
Testes de latência e throughput
Entregáveis da Semana 1
Documentação de rede atualizada
Scripts Terraform versionados
Playbooks Ansible validados
Teste de conectividade bem-sucedido (< 50ms latência)

## Slide 10
bs2
Arquitetura Corporativa
Semana 2: Provisionamento de Infraestrutura Base
Atividades Principais
Execução dos scripts Terraform para criar infraestrutura
Provisionamento de ambiente K8S (3 nós: 1 master, 2 workers)
Instalação de Couchbase, SQL Server, RabbitMQ no VXRail
Provisionamento de PostgreSQL e Redis na GCP
Configuração de Delphix para provisionamento de dados
Integração de monitoramento (Prometheus/Grafana)
Entregáveis da Semana 2
Ambiente K8S operacional
Bancos de dados funcionando
Delphix configurado
Dashboard Grafana com métricas

## Slide 11
bs2
Arquitetura Corporativa
Semana 3: Instalação de Ferramentas de Qualidade e Teste
Atividades Principais
Instalação do SonarQube (com PostgreSQL como backend)
Instalação do Checkmarx para análise de segurança
Instalação do JMeter para testes de carga
Instalação do Selenium para testes automatizados (E2E)
Integração entre as ferramentas
Provisionamento de dados de teste via Delphix
Configuração de alertas e relatórios
Entregáveis da Semana 3
Ferramentas acessíveis
Testes de funcionalidade bem-sucedidos
Dados de teste disponíveis via Delphix

## Slide 12
bs2
Arquitetura Corporativa
Semana 4: Integração CI/CD e Validação Final
Atividades Principais
Configuração do GitHub (repositório, branch protection, code review)
Instalação de runners do GitHub no ambiente K8S
Criação do pipeline CI/CD (Code → Build → Quality → Registry → Deploy)
Integração com SonarQube e Checkmarx
Configuração do Artifact Registry (Google Cloud)
Deploy de aplicação ".NET App" de teste
Testes de segurança (AppSec Sign-off)
Validação de performance (JMeter) e testes E2E (Selenium)
Entregáveis da Semana 4
Pipeline CI/CD funcional
Aplicação deployada com sucesso
Relatórios de qualidade e segurança aprovados

## Slide 13
bs2
Arquitetura Corporativa
5 Riscos Principais e Estratégias de Mitigação
Risco
Probabilidade
Impacto
Mitigação
Latência excessiva VXRail ↔ GCP
Média
Alto
Testes de rede na Semana 1; Cloud Interconnect se necessário
Falha nos scripts IaC
Alta
Médio
Testes em sandbox antes de aplicar no VXRail
Indisponibilidade de recursos
Média
Alto
Alocação formal no início; escalação ao CTO se houver conflito
Atraso em aprovações de segurança
Baixa
Médio
Envolvimento do AppSec desde o início; revisões semanais
Incompatibilidade de versões
Baixa
Médio
Validação de compatibilidade na Semana 1

## Slide 14
bs2
Arquitetura Corporativa
5 Aprovações Formais Necessárias para Go-Live
1. Aprovação Técnica (Tech Lead/Arquiteto)
Arquitetura implementada conforme desenho; documentação completa.
2. Aprovação de Qualidade (QA Lead)
Ferramentas de teste operacionais; testes de carga bem-sucedidos.
3. Aprovação de Segurança (CISO/AppSec)
Testes de penetração aprovados; políticas de acesso validadas.
4. Aprovação de Operações (Head de Infra)
Monitoramento ativo; plano de backup e DRP aprovado.
5. Aprovação Executiva (CTO)
Projeto dentro do cronograma e orçamento.

## Slide 15
bs2
Arquitetura Corporativa
Orçamento Total: R$ 306.500
Item
Custo Estimado
Licenças de Software
SonarQube (1 ano)
R$ 15.000
Checkmarx (1 ano)
R$ 25.000
Delphix (1 ano)
R$ 30.000
Infraestrutura Cloud (GCP)
PostgreSQL (1 ano)
R$ 20.000
Redis (1 ano)
R$ 10.000
Apigee (1 ano)
R$ 25.000
Item
Custo Estimado
Recursos Humanos
Squad de Implementação (4 semanas)
R$ 150.000
Outros
Contingência (10%)
R$ 31.500
TOTAL
R$ 306.500

## Slide 16
bs2
Arquitetura Corporativa
Próximas Ações: Aprovação e Kick-off
1
Aprovação Formal
Apresentar este plano ao Comitê de Aprovação
2
Alocação de Recursos
Confirmar disponibilidade da Squad de Implementação
3
Contratação de Licenças
Iniciar processo de aquisição de software
4
Preparação de Infraestrutura
Validar disponibilidade de hardware e cloud
5
Kick-off
Reunião de lançamento com a Squad (Semana 1)
Timeline
Aprovação esperada para a próxima semana; Kick-off em Junho de 2026.

## Slide 17
bs2
Arquitetura Corporativa
Ambiente 1: Piloto Validado para Expansão Futura
O Ambiente 1 atuará como piloto para validar:
Integração híbrida no Datacenter Equinix + cloud
Automação de infraestrutura (IaC)
Esteira CI/CD via GitHub
Ferramentas de qualidade e segurança
Procedimentos operacionais
Visão de Futuro
Após aprovação, os scripts validados serão reutilizados nos demais ambientes (Integration, Stage, Produção) em projetos subsequentes, otimizando cronograma e reduzindo riscos.
Próxima Fase:
Ambiente 2 (Integration de Fornecedores) — Projeto Incremental